## SITUATION N°1 SEPTEMBRE
DPGF
REFECTIONS DES TOITURES TERRASSES DU LABORATOIRE B DE L'ENTPE
LOT 2 - CVC
SITUATION N°1 SEPTEMBRE 2016
BASE DE CALCUL
[5 empty] | Achats | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | MO | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Débours | 0
[5 empty] | Coeff | 1.2
[5 empty] | MO | 40
[5 empty] | Prix Vente | 44918
[5 empty] | Marge Nette | 44918
[5 empty] | Coeff Total | #DIV/0!
ART. | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | ACHAT UNIT | MO UNIT | ACHAT TOT | MO TOT | P.U. | TOTAL HT | % Avancement | Montant avancement HT
Installations de chantier
3.3 | Installation de chantier suivant CCTP | Ens. | 1 | 1500 |  | 1500 | 0 | 1800 | 1800 | 80% | 1440
Constat d'huissier
3.2 | Constat d'huissier attestant du fonctionnement et de l'état des installations de CVC | Ens. | 1 | 500 |  | 500 | 0 | 600 | 600 | 50% | 300
Chauffage Ventilation Climatisation
Consignation
3.4 | Consignation des installations suivant CCTP | Ens. | 1 | 150 | 8 | 150 | 8 | 564 | 564 | 95% | 535.8
Vidange des réseaux
3.5 | Vidange des réseaux suivant CCTP | Ens. | 1 |  | 8 | 0 | 8 | 384 | 384 | 95% | 364.8
3.6 | Dépose définitive
| Climatiseur split 40 x 110 x 120 cm | Ens. | 1 | 830 | 8 | 830 | 8 | 1380 | 1380 | 95% | 1311
| Panoplie hydraulique CTA/PAC : - tuyauterie DN 60, DN 80 (62 ml) - cirulateurs simples (3 unités) - Vase d'expansion - Vannes (isolement, V3V) - Volumes tampons PAC - etc. | Ens. | 1 | 1500 | 48 | 1500 | 48 | 4104 | 4104 | 95% | 3898.8
| Gaines de ventilation (phi 700mm) | ml | 10 |  | 1 | 0 | 10 | 48 | 480 | 95% | 456
3.7 | Dépose/repose des installations
| PAC AQUACIAT INVERTER 200 x 110 x 135 cm 480 kg | Ens. | 1 | 1500 | 30 | 1500 | 30 | 3240 | 3240 | 95% | 3078
| PAC CIAT 110 x 135 x 156 cm 500 kg | Ens. | 1 | 1500 | 30 | 1500 | 30 | 3240 | 3240 | 95% | 3078
| CTA Soufflage 140 x 600 x 96 cm 825 kg | Ens. | 1 | 1500 | 20 | 1500 | 20 | 2760 | 2760 | 95% | 2622
| CTA Extraction 140 x 224 x 96 cm 352 kg | Ens. | 1 | 1500 | 20 | 1500 | 20 | 2760 | 2760 | 95% | 2622
| Sondes de température PT1000 installées sur réseau CTA | U | 14 |  | 0.5 | 0 | 7 | 24 | 336 | 95% | 319.2
Fourniture et pose des installations
3.8.1 | Gaine de ventilation phi 700mm, compris coudes, raccords, calorifuge et protection mécanique | ml | 10 | 172.492 | 2 | 1724.92 | 20 | 303 | 3030 | 0% | 0 | 125 | 0.4
3.8.2 | Tuyauterie DN 50/60, compris calorifuge et revêtement tôle isoxal | ml | 40 | 37.551 | 1.2 | 1502.04 | 48 | 103 | 4120 | 0% | 0 | 160 | 0.5
3.8.2 | Tuyauterie DN /66/76, compris calorifuge et revêtement tôle isoxal | ml | 22 | 41.379 | 1.35 | 910.338 | 29.7 | 114 | 2508 | 0% | 0 | 200 | 0.6
3.8.3 | Circulateurs pour eau glycolée compris calorifuge | U | 3 | 950 | 4 | 2850 | 12 | 1332 | 3996 | 0% | 0 | 250 | 0.7
3.8.4 | Vase d'expansion compris calorifuge | U | 3 | 150 | 4 | 450 | 12 | 372 | 1116 | 0% | 0 | 300 | 0.8
3.8.5 | Volumes tampons 250L, compris calorifuge | U | 2 | 1500 | 6 | 3000 | 12 | 2088 | 4176 | 0% | 0 | 315 | 0.9
3.8.6 | Ensembles des vannes d'isolement, de vidange et de purge compris calorifuge | Ens. | 1 | 400 | 6 | 400 | 6 | 768 | 768 | 0% | 0 | 400 | 1
3.8.7 | V3V motorisées, installées en extérieur, DN 40/49 | U | 2 | 450 | 1.05 | 900 | 2.1 | 590 | 1180 | 0% | 0 | 450 | 1.1
3.8.8 | Sondes de température d'air | U | 6 |  | 0.5 | 0 | 3 | 24 | 144 | 0% | 0 | 500 | 1.2
3.8.9 | Sonde de température d'eau compris doigts de gants | U | 8 | 20 | 0.5 | 160 | 4 | 48 | 384 | 0% | 0 | 560 | 1.3
3.8.10 | Schéma de l'installation, format A3 plastifié | U | 1 | 50 | 0.25 | 50 | 0.3 | 72 | 72 | 0% | 0 | 630 | 1.4
3.9 | Essais et mise en service | Ens. | 1 | 1000 | 12 | 1000 | 12 | 1776 | 1776 | 0% | 0 | 710 | 1.5
| TOTAL € HT | [7 empty] | 44918
| MONTANT TOTAL AVANCEMENT GROUPEMENT | [9 empty] | 20025.6
MONTANT SITUATION PRECEDENTES
| MONTANT SITUATION DU MOIS | [9 empty] | 20025.6
| MONTANT HT SITUATION DU MOIS DE SEPTEMBRE | [9 empty] | 20025.6
| TVA 20% | [9 empty] | 4005.12
| MONTANT TTC DU MOIS GROUPEMENT | [9 empty] | 24030.72
| MONTANT HT SITUATION DU MOIS DE SEPTEMBRE ATECC SERVICES TTC | [9 empty] | 1656
| MONTANT HT SITUATION DU MOIS DE SEPTEMBRE ABCVC TTC | [9 empty] | 22374.72
VALEUR EN VOTRE AIMABLE REGLEMENT TTC

## SITUATION N°2 NOVEMBRE
DPGF
REFECTIONS DES TOITURES TERRASSES DU LABORATOIRE B DE L'ENTPE
LOT 2 - CVC
SITUATION N°2 NOVEMBRE 2016
BASE DE CALCUL
[5 empty] | Achats | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | MO | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Débours | 0
[5 empty] | Coeff | 1.2
[5 empty] | MO | 40
[5 empty] | Prix Vente | 44918
[5 empty] | Marge Nette | 44918
[5 empty] | Coeff Total | #DIV/0!
ART. | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | ACHAT UNIT | MO UNIT | ACHAT TOT | MO TOT | P.U. | TOTAL HT | % Avancement | Montant avancement HT
Installations de chantier
3.3 | Installation de chantier suivant CCTP | Ens. | 1 | 1500 |  | 1500 | 0 | 1800 | 1800 | 80% | 1440
Constat d'huissier
3.2 | Constat d'huissier attestant du fonctionnement et de l'état des installations de CVC | Ens. | 1 | 500 |  | 500 | 0 | 600 | 600 | 50% | 300
Chauffage Ventilation Climatisation
Consignation
3.4 | Consignation des installations suivant CCTP | Ens. | 1 | 150 | 8 | 150 | 8 | 564 | 564 | 100% | 564
Vidange des réseaux
3.5 | Vidange des réseaux suivant CCTP | Ens. | 1 |  | 8 | 0 | 8 | 384 | 384 | 100% | 384
3.6 | Dépose définitive
| Climatiseur split 40 x 110 x 120 cm | Ens. | 1 | 830 | 8 | 830 | 8 | 1380 | 1380 | 100% | 1380
| Panoplie hydraulique CTA/PAC : - tuyauterie DN 60, DN 80 (62 ml) - cirulateurs simples (3 unités) - Vase d'expansion - Vannes (isolement, V3V) - Volumes tampons PAC - etc. | Ens. | 1 | 1500 | 48 | 1500 | 48 | 4104 | 4104 | 100% | 4104
| Gaines de ventilation (phi 700mm) | ml | 10 |  | 1 | 0 | 10 | 48 | 480 | 100% | 480
3.7 | Dépose/repose des installations
| PAC AQUACIAT INVERTER 200 x 110 x 135 cm 480 kg | Ens. | 1 | 1500 | 30 | 1500 | 30 | 3240 | 3240 | 100% | 3240
| PAC CIAT 110 x 135 x 156 cm 500 kg | Ens. | 1 | 1500 | 30 | 1500 | 30 | 3240 | 3240 | 100% | 3240
| CTA Soufflage 140 x 600 x 96 cm 825 kg | Ens. | 1 | 1500 | 20 | 1500 | 20 | 2760 | 2760 | 100% | 2760
| CTA Extraction 140 x 224 x 96 cm 352 kg | Ens. | 1 | 1500 | 20 | 1500 | 20 | 2760 | 2760 | 100% | 2760
| Sondes de température PT1000 installées sur réseau CTA | U | 14 |  | 0.5 | 0 | 7 | 24 | 336 | 100% | 336
Fourniture et pose des installations
3.8.1 | Gaine de ventilation phi 700mm, compris coudes, raccords, calorifuge et protection mécanique | ml | 10 | 172.492 | 2 | 1724.92 | 20 | 303 | 3030 | 50% | 1515 | 125 | 0.4
3.8.2 | Tuyauterie DN 50/60, compris calorifuge et revêtement tôle isoxal | ml | 40 | 37.551 | 1.2 | 1502.04 | 48 | 103 | 4120 | 50% | 2060 | 160 | 0.5
3.8.2 | Tuyauterie DN /66/76, compris calorifuge et revêtement tôle isoxal | ml | 22 | 41.379 | 1.35 | 910.338 | 29.7 | 114 | 2508 | 50% | 1254 | 200 | 0.6
3.8.3 | Circulateurs pour eau glycolée compris calorifuge | U | 3 | 950 | 4 | 2850 | 12 | 1332 | 3996 | 50% | 1998 | 250 | 0.7
3.8.4 | Vase d'expansion compris calorifuge | U | 3 | 150 | 4 | 450 | 12 | 372 | 1116 | 50% | 558 | 300 | 0.8
3.8.5 | Volumes tampons 250L, compris calorifuge | U | 2 | 1500 | 6 | 3000 | 12 | 2088 | 4176 | 50% | 2088 | 315 | 0.9
3.8.6 | Ensembles des vannes d'isolement, de vidange et de purge compris calorifuge | Ens. | 1 | 400 | 6 | 400 | 6 | 768 | 768 | 50% | 384 | 400 | 1
3.8.7 | V3V motorisées, installées en extérieur, DN 40/49 | U | 2 | 450 | 1.05 | 900 | 2.1 | 590 | 1180 | 50% | 590 | 450 | 1.1
3.8.8 | Sondes de température d'air | U | 6 |  | 0.5 | 0 | 3 | 24 | 144 | 50% | 72 | 500 | 1.2
3.8.9 | Sonde de température d'eau compris doigts de gants | U | 8 | 20 | 0.5 | 160 | 4 | 48 | 384 | 50% | 192 | 560 | 1.3
3.8.10 | Schéma de l'installation, format A3 plastifié | U | 1 | 50 | 0.25 | 50 | 0.3 | 72 | 72 | 0% | 0 | 630 | 1.4
3.9 | Essais et mise en service | Ens. | 1 | 1000 | 12 | 1000 | 12 | 1776 | 1776 | 0% | 0 | 710 | 1.5
| TOTAL € HT | [7 empty] | 44918
| MONTANT TOTAL AVANCEMENT GROUPEMENT | [9 empty] | 31699
| MONTANT SITUATION PRECEDENTES | [9 empty] | 20025.6
| MONTANT SITUATION DU MOIS | [9 empty] | 11673.4
| MONTANT HT SITUATION DU MOIS DE NOVEMBRE | [9 empty] | 11673.4
| TVA 20% | [9 empty] | 2334.68
| MONTANT TTC DU MOIS GROUPEMENT | [9 empty] | 14008.08
| MONTANT HT SITUATION DU MOIS DE SEPTEMBRE ATECC SERVICES TTC | [9 empty] | 0
| MONTANT HT SITUATION DU MOIS DE SEPTEMBRE ABCVC TTC | [9 empty] | 14008.08
VALEUR EN VOTRE AIMABLE REGLEMENT TTC

## SITUATION N°3 DECEMBRE
DPGF
REFECTIONS DES TOITURES TERRASSES DU LABORATOIRE B DE L'ENTPE
LOT 2 - CVC
SITUATION N°3 DECEMBRE 2016
BASE DE CALCUL
[5 empty] | Achats | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | MO | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Débours | 0
[5 empty] | Coeff | 1.2
[5 empty] | MO | 40
[5 empty] | Prix Vente | 44918
[5 empty] | Marge Nette | 44918
[5 empty] | Coeff Total | #DIV/0!
ART. | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | ACHAT UNIT | MO UNIT | ACHAT TOT | MO TOT | P.U. | TOTAL HT | % Avancement | Montant avancement HT
Installations de chantier
3.3 | Installation de chantier suivant CCTP | Ens. | 1 | 1500 |  | 1500 | 0 | 1800 | 1800 | 95% | 1710
Constat d'huissier
3.2 | Constat d'huissier attestant du fonctionnement et de l'état des installations de CVC | Ens. | 1 | 500 |  | 500 | 0 | 600 | 600 | 95% | 570
Chauffage Ventilation Climatisation
Consignation
3.4 | Consignation des installations suivant CCTP | Ens. | 1 | 150 | 8 | 150 | 8 | 564 | 564 | 100% | 564
Vidange des réseaux
3.5 | Vidange des réseaux suivant CCTP | Ens. | 1 |  | 8 | 0 | 8 | 384 | 384 | 100% | 384
3.6 | Dépose définitive
| Climatiseur split 40 x 110 x 120 cm | Ens. | 1 | 830 | 8 | 830 | 8 | 1380 | 1380 | 100% | 1380
| Panoplie hydraulique CTA/PAC : - tuyauterie DN 60, DN 80 (62 ml) - cirulateurs simples (3 unités) - Vase d'expansion - Vannes (isolement, V3V) - Volumes tampons PAC - etc. | Ens. | 1 | 1500 | 48 | 1500 | 48 | 4104 | 4104 | 100% | 4104
| Gaines de ventilation (phi 700mm) | ml | 10 |  | 1 | 0 | 10 | 48 | 480 | 100% | 480
3.7 | Dépose/repose des installations
| PAC AQUACIAT INVERTER 200 x 110 x 135 cm 480 kg | Ens. | 1 | 1500 | 30 | 1500 | 30 | 3240 | 3240 | 100% | 3240
| PAC CIAT 110 x 135 x 156 cm 500 kg | Ens. | 1 | 1500 | 30 | 1500 | 30 | 3240 | 3240 | 100% | 3240
| CTA Soufflage 140 x 600 x 96 cm 825 kg | Ens. | 1 | 1500 | 20 | 1500 | 20 | 2760 | 2760 | 100% | 2760
| CTA Extraction 140 x 224 x 96 cm 352 kg | Ens. | 1 | 1500 | 20 | 1500 | 20 | 2760 | 2760 | 100% | 2760
| Sondes de température PT1000 installées sur réseau CTA | U | 14 |  | 0.5 | 0 | 7 | 24 | 336 | 100% | 336
Fourniture et pose des installations
3.8.1 | Gaine de ventilation phi 700mm, compris coudes, raccords, calorifuge et protection mécanique | ml | 10 | 172.492 | 2 | 1724.92 | 20 | 303 | 3030 | 95% | 2878.5 | 125 | 0.4
3.8.2 | Tuyauterie DN 50/60, compris calorifuge et revêtement tôle isoxal | ml | 40 | 37.551 | 1.2 | 1502.04 | 48 | 103 | 4120 | 95% | 3914 | 160 | 0.5
3.8.2 | Tuyauterie DN /66/76, compris calorifuge et revêtement tôle isoxal | ml | 22 | 41.379 | 1.35 | 910.338 | 29.7 | 114 | 2508 | 95% | 2382.6 | 200 | 0.6
3.8.3 | Circulateurs pour eau glycolée compris calorifuge | U | 3 | 950 | 4 | 2850 | 12 | 1332 | 3996 | 95% | 3796.2 | 250 | 0.7
3.8.4 | Vase d'expansion compris calorifuge | U | 3 | 150 | 4 | 450 | 12 | 372 | 1116 | 95% | 1060.2 | 300 | 0.8
3.8.5 | Volumes tampons 250L, compris calorifuge | U | 2 | 1500 | 6 | 3000 | 12 | 2088 | 4176 | 95% | 3967.2 | 315 | 0.9
3.8.6 | Ensembles des vannes d'isolement, de vidange et de purge compris calorifuge | Ens. | 1 | 400 | 6 | 400 | 6 | 768 | 768 | 95% | 729.6 | 400 | 1
3.8.7 | V3V motorisées, installées en extérieur, DN 40/49 | U | 2 | 450 | 1.05 | 900 | 2.1 | 590 | 1180 | 95% | 1121 | 450 | 1.1
3.8.8 | Sondes de température d'air | U | 6 |  | 0.5 | 0 | 3 | 24 | 144 | 95% | 136.8 | 500 | 1.2
3.8.9 | Sonde de température d'eau compris doigts de gants | U | 8 | 20 | 0.5 | 160 | 4 | 48 | 384 | 95% | 364.8 | 560 | 1.3
3.8.10 | Schéma de l'installation, format A3 plastifié | U | 1 | 50 | 0.25 | 50 | 0.3 | 72 | 72 | 30% | 21.6 | 630 | 1.4
3.9 | Essais et mise en service | Ens. | 1 | 1000 | 12 | 1000 | 12 | 1776 | 1776 | 30% | 532.8 | 710 | 1.5
| TOTAL € HT | [7 empty] | 44918
| MONTANT TOTAL AVANCEMENT GROUPEMENT | [9 empty] | 42433.3
| MONTANT SITUATION PRECEDENTES | [9 empty] | 31699
| MONTANT SITUATION DU MOIS | [9 empty] | 10734.3
| MONTANT HT SITUATION DU MOIS DE DECEMBRE | [9 empty] | 10734.3
| TVA 20% | [9 empty] | 2146.86
| MONTANT TTC DU MOIS GROUPEMENT | [9 empty] | 12881.16
| MONTANT HT SITUATION DU MOIS DE DECEMBRE ATECC SERVICES TTC | [9 empty] | 2760
| MONTANT HT SITUATION DU MOIS DE DECEMBRE ABCVC TTC | [9 empty] | 10121.16
VALEUR EN VOTRE AIMABLE REGLEMENT TTC

## SITUATION DGD JANVIER 2017
DPGF
REFECTIONS DES TOITURES TERRASSES DU LABORATOIRE B DE L'ENTPE
LOT 2 - CVC
SITUATION DGD JANVIER 2017
BASE DE CALCUL
[5 empty] | Achats | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | MO | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Débours | 0
[5 empty] | Coeff | 1.2
[5 empty] | MO | 40
[5 empty] | Prix Vente | 43586
[5 empty] | Marge Nette | 43586
[5 empty] | Coeff Total | #DIV/0!
ART. | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | ACHAT UNIT | MO UNIT | ACHAT TOT | MO TOT | P.U. | TOTAL HT | % Avancement | Montant avancement HT
Installations de chantier
3.3 | Installation de chantier suivant CCTP | Ens. | 1 | 1500 |  | 1500 | 0 | 1800 | 1800 | 100% | 1800
Constat d'huissier
3.2 | Constat d'huissier attestant du fonctionnement et de l'état des installations de CVC | Ens. | 1 | 500 |  | 500 | 0 | 600 | 600 | 100% | 600
Chauffage Ventilation Climatisation
Consignation
3.4 | Consignation des installations suivant CCTP | Ens. | 1 | 150 | 8 | 150 | 8 | 564 | 564 | 100% | 564
Vidange des réseaux
3.5 | Vidange des réseaux suivant CCTP | Ens. | 1 |  | 8 | 0 | 8 | 384 | 384 | 100% | 384
3.6 | Dépose définitive
| Climatiseur split 40 x 110 x 120 cm | Ens. | 1 | 830 | 8 | 830 | 8 | 1380 | 1380 | 100% | 1380
| Panoplie hydraulique CTA/PAC : - tuyauterie DN 60, DN 80 (62 ml) - cirulateurs simples (3 unités) - Vase d'expansion - Vannes (isolement, V3V) - Volumes tampons PAC - etc. | Ens. | 1 | 1500 | 48 | 1500 | 48 | 4104 | 4104 | 100% | 4104
| Gaines de ventilation (phi 700mm) | ml | 10 |  | 1 | 0 | 10 | 48 | 480 | 100% | 480
3.7 | Dépose/repose des installations
| PAC AQUACIAT INVERTER 200 x 110 x 135 cm 480 kg | Ens. | 1 | 1500 | 30 | 1500 | 30 | 3240 | 3240 | 100% | 3240
| PAC CIAT 110 x 135 x 156 cm 500 kg | Ens. | 1 | 1500 | 30 | 1500 | 30 | 3240 | 3240 | 100% | 3240
| CTA Soufflage 140 x 600 x 96 cm 825 kg | Ens. | 1 | 1500 | 20 | 1500 | 20 | 2760 | 2760 | 100% | 2760
| CTA Extraction 140 x 224 x 96 cm 352 kg | Ens. | 1 | 1500 | 20 | 1500 | 20 | 2760 | 2760 | 100% | 2760
| Sondes de température PT1000 installées sur réseau CTA | U | 14 |  | 0.5 | 0 | 7 | 24 | 336 | 100% | 336
Fourniture et pose des installations
3.8.1 | Gaine de ventilation phi 700mm, compris coudes, raccords, calorifuge et protection mécanique | ml | 10 | 172.492 | 2 | 1724.92 | 20 | 303 | 3030 | 100% | 3030 | 125 | 0.4
3.8.2 | Tuyauterie DN 50/60, compris calorifuge et revêtement tôle isoxal | ml | 40 | 37.551 | 1.2 | 1502.04 | 48 | 103 | 4120 | 100% | 4120 | 160 | 0.5
3.8.2 | Tuyauterie DN /66/76, compris calorifuge et revêtement tôle isoxal | ml | 22 | 41.379 | 1.35 | 910.338 | 29.7 | 114 | 2508 | 100% | 2508 | 200 | 0.6
3.8.3 | Circulateurs pour eau glycolée compris calorifuge | U | 3 | 950 | 4 | 2850 | 12 | 1332 | 3996 | 100% | 3996 | 250 | 0.7
3.8.4 | Vase d'expansion compris calorifuge | U | 3 | 150 | 4 | 450 | 12 | 372 | 1116 | 100% | 1116 | 300 | 0.8
3.8.5 | Volumes tampons 250L, compris calorifuge | U | 2 | 1500 | 6 | 3000 | 12 | 2088 | 4176 | 100% | 4176 | 315 | 0.9
3.8.6 | Ensembles des vannes d'isolement, de vidange et de purge compris calorifuge | Ens. | 1 | 400 | 6 | 400 | 6 | 768 | 768 | 100% | 768 | 400 | 1
3.8.7 | V3V motorisées, installées en extérieur, DN 40/49 | U | 2 | 450 | 1.05 | 900 | 2.1 | 590 | 1180 | 100% | 1180 | 450 | 1.1
3.8.8 | Sondes de température d'air | U | 6 |  | 0.5 | 0 | 3 | 24 | 144 | 100% | 144 | 500 | 1.2
3.8.9 | Sonde de température d'eau compris doigts de gants | U | 8 | 20 | 0.5 | 160 | 4 | 48 | 384 | 100% | 384 | 560 | 1.3
3.8.10 | Schéma de l'installation, format A3 plastifié | U | 1 | 50 | 0.25 | 50 | 0.3 | 72 | 72 | 100% | 72 | 630 | 1.4
3.9 | Essais et mise en service | Ens. | 1 | 1000 | 12 | 1000 | 12 | 1776 | 1776 | 100% | 1776 | 710 | 1.5
Moin Value | Circulateurs pour eau glycolée compris calorifuge | U | -1 | 950 | 4 |  |  | 1332 | -1332 | 100% | -1332 | 250 | 0.7
| TOTAL € HT | [7 empty] | 43586
| MONTANT TOTAL AVANCEMENT GROUPEMENT | [9 empty] | 43586
| MONTANT SITUATION PRECEDENTES | [9 empty] | 42433.3 |  |  | 41053.3
| MONTANT SITUATION DU MOIS | [9 empty] | 1152.7 |  |  | 2532.7
| MONTANT HT SITUATION DU MOIS DE JANVIER 2017 | [9 empty] | 1152.7 |  |  | 2532.7
| TVA 20% | [9 empty] | 230.54 |  |  | 506.54
| MONTANT TTC DU MOIS GROUPEMENT | [9 empty] | 1383.24 |  |  | 3039.24
| MONTANT HT SITUATION DU MOIS DE JANVIER 2017 ATECC SERVICES TTC | [9 empty] | 1104 |  |  | 1104
| MONTANT HT SITUATION DU MOIS DE JANVIER 2017 ABCVC TTC | [9 empty] | 279.24 |  |  | 1935.24
VALEUR EN VOTRE AIMABLE REGLEMENT TTC